## Slide 1
ETAPA 1 — PROPUESTA
Optimización Predictiva de Pozos Maduros
Dimensión: Producción | UG: Upstream — Área Norte
Tipo: Resultado | Abril 2026 | v1.0
Pan American Energy
Plataforma de Gestión de Portfolio — Transformación Digital
Gateway 1

## Slide 2
1
Propósito
Para los ingenieros de producción y supervisores de campo quienes necesitan anticipar fallas y optimizar la extracción en pozos maduros del Área Norte.
El Sistema de Optimización Predictiva es una plataforma de monitoreo inteligente que permite reducir intervenciones no planificadas y maximizar la producción mediante modelos de machine learning aplicados a datos de sensores de fondo de pozo.
A diferencia del monitoreo manual actual basado en inspecciones periódicas, nuestro sistema entrega alertas tempranas con 72hs de anticipación y recomendaciones de ajuste automáticas.
Pan American Energy — Transformación Digital
2 / 11

## Slide 3
2
Indicadores de Impacto
Stakeholder | KPI (Indicador de Impacto) | Métrica | Inicio | Target | Prior.
Ingeniero de producción | Incrementar MTBF en bombeo electrosumergible mediante anticipación de fallas | MTBF (Mean Time Between Failures) | 145 días | 220 días | Alta
Supervisor de campo | Reducir intervenciones correctivas no planificadas en pozos maduros | % intervenciones no planificadas | 62% | 25% | Alta
Gerente de producción | Recuperar producción incremental en pozos maduros con visibilidad predictiva | Producción incremental (m³/año) | 0 | +8.000 m³/año | Media
VP Upstream | Reducir OPEX de mantenimiento por pozo migrando de reactivo a predictivo | OPEX mantenimiento (USD/pozo/año) | USD 85K | USD 55K | Media
Pan American Energy — Transformación Digital
3 / 11

## Slide 4
3
Alineación Estratégica
Esta iniciativa se alinea directamente con el Desafío Estratégico de Eficiencia Operativa del Upstream y el Proyecto de Digitalización de Operaciones de Campo. Contribuye al objetivo corporativo de reducción de OPEX en un 15% a 2028.
Está vinculada a la Dimensión de Producción existente, donde se integraría como un nuevo producto dentro del portfolio de herramientas digitales de campo.
DESAFÍO ESTRATÉGICO
Eficiencia Operativa del Upstream
PROYECTO
Digitalización de Operaciones de Campo
Pan American Energy — Transformación Digital
4 / 11

## Slide 5
4
Descripción de la Iniciativa
Estrategia y beneficios
Implementar un sistema de monitoreo predictivo que ingeste datos de sensores ESP (presión, temperatura, vibración, amperaje) cada 15 minutos, aplique modelos de ML entrenados con datos históricos de 3 años, y genere alertas tempranas + recomendaciones de ajuste de parámetros operativos.
Alcance inicial
Fase inicial: 50 pozos maduros con ESP del Área Norte (Cerro Dragón). Procesos alcanzados: monitoreo de bombeo, planificación de intervenciones, ajuste de frecuencia de variador.
Interdependencias
Depende de la disponibilidad de datos del sistema SCADA existente y de la infraestructura de conectividad de campo (proyecto de fibra óptica en curso). Coordinación con el equipo de Integridad de Pozos para validación de modelos.
Escalabilidad
Potencial de expansión a 300+ pozos en Área Norte y Sur. Replicable a otros métodos de extracción (bombeo mecánico, plunger lift). Posibilidad de integración con optimización de redes de recolección.
Pan American Energy — Transformación Digital
5 / 11

## Slide 6
5
Impacto Económico — Corrientes de Valor
S
PRODUCCIÓN (m³)
Con impacto esperado
S
OPEX (M USD)
Con impacto esperado
N
CAPEX (M USD)
S
PRODUCTIVIDAD (HH)
Con impacto esperado
S
EXP. AL RIESGO (%)
Con impacto esperado
N
EMISIONES (MTnCO2 Eq)
S
CONS. ENERGÍA (MW)
Con impacto esperado
En Etapa 2 (Dimensionamiento) se detallan valores cuantificados a 5 años por corriente y palanca de valor.
Pan American Energy — Transformación Digital
6 / 11

## Slide 7
6
Gestión del Cambio
Desafíos identificados
Adopción por parte de supervisores de campo con baja madurez digital. Resistencia al cambio en procesos de decisión que hoy son manuales y basados en experiencia. Necesidad de capacitación en interpretación de dashboards predictivos. Integración cultural del dato como insumo para la toma de decisiones operativas.
Áreas participantes
Área | Tipo de involucramiento
Producción — Área Norte | Involucrada
Ingeniería de Reservorios | Involucrada
IT — Infraestructura | Involucrada
Mantenimiento de Pozos | Interesada
Planificación Upstream | Interesada
HSE | Interesada
Pan American Energy — Transformación Digital
7 / 11

## Slide 8
7
Journey / Hitos Preliminares
Jun 2026
Kick-off y relevamiento de datos
Sep 2026
MVP — Modelo predictivo para 10 pozos piloto
Nov 2026
Validación en campo + ajuste de modelos
Feb 2027
Rollout a 50 pozos Área Norte
May 2027
Integración con SCADA + alertas automáticas
Fechas preliminares sujetas a cambios por alcance, bloqueantes o prioridades.
Pan American Energy — Transformación Digital
8 / 11

## Slide 9
8
Equipo de Trabajo — Etapa Propuesta
Equipo Propuesta
Rol | Nombre | Posición | VP
Promotor | Alejandro Torres | Gte. Producción Norte | VP Upstream
Líder Técnico | María López | Ing. Senior Reservorios | VP Upstream
Data Scientist | Pablo Fernández | Analista de Datos | VP Tecnología
Referente IT | Carolina Ruiz | Arq. de Soluciones | VP Tecnología
Equipo Metodología
Rol | Nombre | Posición | VP
Scrum Master | Laura Vázquez | SM Senior | VP Tecnología
Facilitador | Diego Romero | Consultor IVD | VP Tecnología
Pan American Energy — Transformación Digital
9 / 11

## Slide 10
9
Responsables — Gateway 1
Rol | Nombre | Posición | Área
Sponsor | Ricardo Méndez | VP Upstream | Upstream
Business Owner | Julián García | Dir. Producción | Producción
Área Transf. | Martina Delgado | Coord. Transf. Digital | Transformación
Portfolio | Sebastián Ortiz | Líder Portfolio | Transformación
Resolución por unanimidad
Todos los aprobadores deben votar para resolver el gateway. Estados posibles: Aprobado, Feedback (vuelve al editor), Pausa, Rechazado, Cambio de área.
Pan American Energy — Transformación Digital
10 / 11

## Slide 11
Próximos Pasos
1
Presentación en reunión de Gateway 1 con sponsors y stakeholders
2
Obtener aprobación unánime para avanzar a Etapa 2 — Dimensionamiento
3
Definir líder de siguiente etapa (Promotor, LD o PO)
4
Asignar equipo de dimensionamiento y aprobadores para Gateway 2
5
Iniciar relevamiento técnico detallado y estudio de factibilidad
Pan American Energy
Optimización Predictiva de Pozos Maduros — Propuesta — Abril 2026